## Acerca de (hidden)
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-12-16 |  |  |  |  | diciembre | [20 empty] | enero | [27 empty] | febrero
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-12-17 to 2026-02-10
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-12-17 to 2026-02-10
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-17: 2; 2025-12-18: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-12-21 | 1 | bar: 2025-12-21
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-12-13 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-01-05 | 1 | bar: 2026-01-05
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-12-22 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-12-22 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-12-24 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-12-29 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-12-31 | 1 | bar: 2025-12-31
Tarea 5 |  |  |  | 2026-01-01 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-12-31 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2026-01-03 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2026-01-18 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2026-01-22 | 3 | 2026-01-22: 2; 2026-01-23: 2; 2026-01-24: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-12-22 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2026-01-25 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2026-02-08 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2026-03-22 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Oscuro (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-12-16 |  |  |  |  | diciembre | [20 empty] | enero | [27 empty] | febrero
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-12-17 to 2026-02-10
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-12-16 | 3 | m: 2; j: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-12-21 | 1 | bar: d
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-12-13 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2026-01-05 | 1 | bar: l
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-12-22 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-12-22 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-12-24 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-12-29 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-12-31 | 1 | bar: m
Tarea 5 |  |  |  | 2026-01-01 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-12-31 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2026-01-03 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2026-01-18 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2026-01-22 | 3 | j: 2; v: 2; s: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-12-22 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2026-01-25 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2026-02-08 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2026-03-22 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Diagrama
SPECIAL INSTRUMENTS
SPECIALIZED |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Juan Esteban Barrios Bautista, Yulvin Santiago Calderón
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-10-01 |  |  |  |  | octubre | [34 empty] | noviembre
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-10-02 to 2024-11-26
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-10-02 to 2024-11-26
Fase 1 — Análisis de Requisitos
Recolección inicial de requisitos con el cliente. | Objetivo |  | 0.93% | 2024-10-01 | 5 | 2024-10-02: 2; 2024-10-03: 2; 2024-10-04: 2; 2024-10-05: 2
Identificación de procesos clave del negocio (inventario, facturación, clientes). | Objetivo |  | 0.93% | 2024-10-06 | 5 | 2024-10-06: 2; 2024-10-07: 2; 2024-10-08: 2; 2024-10-09: 2; 2024-10-10: 2
Documentación de requisitos iniciales funcionales y no funcionales. | Objetivo |  | 0.93% | 2024-10-11 | 5 | 2024-10-11: 2; 2024-10-12: 2; 2024-10-13: 2; 2024-10-14: 2; 2024-10-15: 2
Validación y retroalimentación del cliente sobre los requisitos. | Objetivo |  | 0.93% | 2024-10-16 | 5 | 2024-10-16: 2; 2024-10-17: 2; 2024-10-18: 2; 2024-10-19: 2; 2024-10-20: 2
Aprobación final del documento de requisitos. | Hito |  | 0.93% | 2024-10-21 | 5 | bar: 2024-10-21 to 2024-10-25
Fase 2 — Diseño del Software
Diseño de la arquitectura general del sistema (mapa de procesos, diagrama de procesos). | Según lo previsto |  | 2.78% | 2024-10-26 | 15
Creación del modelo de datos y diseño de la base de datos. | Según lo previsto |  | 2.22% | 2024-11-10 | 12
Diseño de interfaces (mockups, wireframes, UX). | Según lo previsto |  | 2.22% | 2024-11-22 | 12
Elaboración de diagramas UML (clases, secuencia, casos de uso…). | Según lo previsto |  | 2.22% | 2024-12-04 | 12
Aprobación del diseño del sistema. | Hito |  |  |  | 0
Fase 3 — Desarrollo
Desarrollo del backend base del sistema. | Según lo previsto |  | 8.34% | 2025-02-20 | 45
Implementación de módulos transaccionales (kardex, facturación, inventario). | Riesgo medio |  | 8.34% | 2025-04-06 | 45
Desarrollo del módulo de mantenimiento y soporte interno del sistema. | Riesgo medio |  | 16.68% | 2025-05-21 | 90
Construcción del front-end inicial e integración parcial. | Riesgo medio |  | 8.34% | 2025-08-19 | 45
Integración general del sistema (front + backend + BD). | Hito |  | 11.12% | 2025-10-03 | 60
Fase 4 — Pruebas
Tarea 1 |  |  |  | 2026-01-20 | 10
Tarea 2 |  |  |  | 2026-01-30 | 10
Tarea 3 | Hito |  |  | 2026-02-09 | 10
Tarea 4 |  |  |  | 2026-02-19
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Porcentaje
Escalabilidad del proyecto
Fase | %
Fase 1 — Análisis de Requisitos | 4.65
Fase 2 — Diseño del Software | 9.44
Fase 3 — Desarrollo | 52.82
Fase 4 — Pruebas
| 66.91 | Total

## Resumen de Fases
18 meses = 100% 1 mes = 100 / 18 ≈ 5,56%
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4
Conversión: 5 días = 5 / 30 = 0,17 meses | Tarea 1: 15 / 30 = 0,5 meses 0,5 × 5,56 = 2,78% | Backend base: 45 / 30 = 1,5 meses 1,5 × 5,56 = 8,34%
Porcentaje por tarea: 0,17 × 5,56 ≈ 0,93% | Resto de tareas: 12 / 30 = 0,4 meses 0,4 × 5,56 = 2,22% | Modulos transaccionales: 1,5 × 5,56 = 8,34%
Total de tareas: 0,93% × 5 ≈ 4,65% | Total de tareas: 2,78 + 2,22 + 2,22 + 2,22 = 9,44% | Mantenimiento y soporte (transversales) 90 / 30 = 3 meses 3 × 5,56 = 16,68%
Front end inicial: 1,5 × 5,56 = 8,34%
Integracion general: 60 / 30 = 2 meses 2 × 5,56 = 11,12%
Total de tareas: 8,34 + 8,34 + 16,68 + 8,34 + 11,12 = 52,82%